## لوحة المتابعة
لوحة متابعة الأداء — مهام التجارة الإلكترونية والبيع أونالين
صيدليات أوبلس • يوليو — ديسمبر 2026
إجمالي المهام | المكتملة (تم) | قيد التنفيذ (جاري) | لم تبدأ | نسبة الإنجاز (تم) | نسبة التقدم الكلي*
44 | 1 | 21 | 22 | 2.273% | 26.14%
*نسبة التقدم الكلي تحتسب المهام «جاري» . آخر تحديث: 19 يوليو 2026
الإنجاز حسب المشروع
المحور / المشروع | عدد المهام | تم | جاري | لم يبدأ | نسبة الإنجاز
الهيكل الوظيفي | 3 | 0 | 3 | 0 | 0%
منصة زد (الباقة الاحترافية) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
مشروع جوليب | 4 | 0 | 3 | 1 | 0%
منصة Linkit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
تفعيل تابي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
تطبيق الموبايل | 4 | 0 | 2 | 2 | 0%
اتفاقيات التوصيل | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
منظومة واتساب والرقم الموحد | 4 | 1 | 3 | 0 | 25%
عمليات المتجر | 5 | 0 | 4 | 1 | 0%
التسويق والحملات | 6 | 0 | 3 | 3 | 0%
البنية التشغيلية والصيانة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
التقارير والمتابعة | 4 | 0 | 3 | 1 | 0%
الإجمالي | 44 | 1 | 21 | 22 | 2.273%

## المهام
متابعة مهام التسويق الإلكتروني والبيع أونالين — صيدليات أوبلس
م | المحور / المشروع | المهمة | المسؤول (A) | المنفّذ (C) | المُخطَر (I) | التكلفة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ملاحظات
1 | الهيكل الوظيفي | إجراء المقابلات واختيار مسؤول عمليات المتجر (صيدلانية من داخل الشركة) | د. الحسن | الموارد البشرية | د. الزيني |  |  |  | جاري | يتم الاختيار بعد إجراء المقابلات
2 | الهيكل الوظيفي | تعيين وتفعيل دور أخصائي التسويق (أ. عائشة) | د. الحسن | الموارد البشرية | د. الزيني |  |  |  | جاري
3 | الهيكل الوظيفي | توزيع المهام والمسؤوليات على فريق التجارة الإلكترونية | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري
4 | منصة زد (الباقة الاحترافية) | تفعيل الباقة الاحترافية على منصة زد | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
5 | منصة زد (الباقة الاحترافية) | تعيين مدير حساب متخصص من زد لدعم مسؤول العمليات | د. الحسن | منصة زد | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
6 | منصة زد (الباقة الاحترافية) | تدريب مسؤول عمليات المتجر على إدارة المنصة | د. الحسن | منصة زد | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
7 | منصة زد (الباقة الاحترافية) | الاستفادة من خصائص وتقارير الباقة الاحترافية في تحسين الأداء | د. الحسن | مسؤول عمليات المتجر | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
8 | مشروع جوليب | التواصل المباشر مع شركة جوليب وعقد الاجتماعات | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري
9 | مشروع جوليب | زيارة مواقع تم تفعيل نظام جوليب ومعاينة التشغيل الفعلي | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
10 | مشروع جوليب | دراسة إمكانية تكامل جوليب مع أنظمة أوبلس | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري
11 | مشروع جوليب | إعداد التقرير النهائي والتوصية بشأن تفعيل جوليب | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري
12 | منصة Linkit | ربط المتجر الإلكتروني بالمنصات الخارجية عبر Linkit | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
13 | منصة Linkit | الربط مع هنقرستيشن وجاهز ومرسول عبر Linkit | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
14 | منصة Linkit | تحديث الأسعار وأرصدة المخزون بشكل دوري عبر Linkit | د. الحسن | مسؤول عمليات المتجر | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
15 | تفعيل تابي | استكمال المتطلبات التجارية والفنية وتوقيع اتفاقية تابي | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
16 | تفعيل تابي | تنفيذ الربط التقني لتابي واختبار عمليات الدفع | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
17 | تفعيل تابي | تدريب مسؤول العمليات على متابعة طلبات تابي | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
18 | تطبيق الموبايل | استكمال حسابات المطورين ومتابعة اعتماد المستندات | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري | App Store + Google Play
19 | تطبيق الموبايل | استلام النسخة التجريبية واختبارها داخليًا وتسجيل الملاحظات | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
20 | تطبيق الموبايل | رفع التطبيق على المنصات ومتابعة الاعتماد | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري
21 | تطبيق الموبايل | الإطلاق الرسمي للتطبيق ومتابعة التقييمات | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
22 | اتفاقيات التوصيل | دراسة والتفاوض مع شركات التوصيل لتغطية المناطق غير المغطاة | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
23 | اتفاقيات التوصيل | توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) مع شركات التوصيل | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
24 | اتفاقيات التوصيل | التوسع في التوصيل إلى الرياض ووادي الدواسر والحوطة والسليل | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
25 | منظومة واتساب والرقم الموحد | تخصيص رقم/كود خاص لطلبات واتساب لقياس مبيعات الرقم الموحد | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري | خطوة قادمة — بدء العمل
26 | منظومة واتساب والرقم الموحد | تجهيز وتشغيل الصيدليات المستهدفة للوصول إلى 20 صيدلية مفعّلة | د. الحسن | كحلي | د. الزيني |  |  |  | جاري | 15 من 20 مفعّلة حاليًا
27 | منظومة واتساب والرقم الموحد | فصل وقياس مبيعات واتساب بدقة | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري
28 | منظومة واتساب والرقم الموحد | تفعيل رسائل واتساب التلقائية وإعادة التواصل مع العميل بعد الطلب | د. الحسن | أخصائي التسويق (أ. عائشة) | د. الزيني |  |  |  | تم | تم التكامل بين المتجر وواتساب
29 | عمليات المتجر | إضافة وتحديث المنتجات ومراجعة الأسعار والعروض | د. الحسن | مسؤول عمليات المتجر | د. الزيني |  |  |  | جاري | عملية مستمرة
30 | عمليات المتجر | متابعة المخزون والمنتجات غير المتوفرة | د. الحسن | مسؤول عمليات المتجر | د. الزيني |  |  |  | جاري | عملية مستمرة
31 | عمليات المتجر | استقبال الطلبات وتوجيهها للفروع ومتابعة التجهيز والتسليم | د. الحسن | مسؤول عمليات المتجر | د. الزيني |  |  |  | جاري | عملية مستمرة
32 | عمليات المتجر | متابعة الطلبات المتأخرة والملغاة والشكاوى التشغيلية | د. الحسن | مسؤول عمليات المتجر | د. الزيني |  |  |  | جاري
33 | عمليات المتجر | تنفيذ التحسينات المطلوبة على المتجر بالتنسيق مع مدير حساب زد | د. الحسن | مسؤول عمليات المتجر | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
34 | التسويق والحملات | تحسين أداء الحملات التسويقية وزيادة معدل التحويل | د. الحسن | أخصائي التسويق (أ. عائشة) | د. الزيني |  |  |  | جاري
35 | التسويق والحملات | تنفيذ حملات إعادة استهداف العملاء السابقين | د. الحسن | أخصائي التسويق (أ. عائشة) | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
36 | التسويق والحملات | متابعة السلات المتروكة وتنفيذ حملات استعادتها | د. الحسن | أخصائي التسويق (أ. عائشة) | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
37 | التسويق والحملات | تنفيذ حملات الحفاظ على العملاء الحاليين | د. الحسن | أخصائي التسويق (أ. عائشة) | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
38 | التسويق والحملات | متابعة أداء السوشيال ميديا وإعداد محتوى الحملات والعروض | د. الحسن | أخصائي التسويق (أ. عائشة) | د. الزيني |  |  |  | جاري
39 | التسويق والحملات | متابعة أداء شركة التسويق الخارجية والتنسيق معها | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري
40 | البنية التشغيلية والصيانة | الإشراف على تجهيزات المكتب وصيانة البنية التشغيلية | د. الحسن | كحلي | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
41 | التقارير والمتابعة | إعداد التقارير اليومية (الطلبات، المبيعات، المخزون) | د. الحسن | مسؤول عمليات المتجر | د. الزيني |  |  |  | جاري
42 | التقارير والمتابعة | إعداد التقارير الأسبوعية (القنوات، الحملات، السلات المتروكة، واتساب) | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري
43 | التقارير والمتابعة | إعداد التقارير الشهرية للإدارة (المستهدف مقابل الفعلي، نمو المبيعات) | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | جاري
44 | التقارير والمتابعة | بناء قاعدة بيانات وتقارير تساعد في إعداد خطة نمو 2027 | د. الحسن | د. الحسن | د. الزيني |  |  |  | لم يبدأ
Note on G2: تُملأ يدويًا حسب خطة التنفيذ